## SGT
|  | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do
| Responsable | 23-sep | 24-sep | 25-sep | 26-sep | 27-sep | 28-sep | 29-sep | 30-sep | time axis 2019-10-01 to 2019-11-30
Planeamiento | WV | bar: 2019-10-01 to 2019-10-02
Elaboración Gant - V.1 | WV
Elaboración Gant - V.2 | DG/JP/AR/SS/CT/WV/JV/DY | bar: 2019-10-01 to 2019-10-02
Negocio
Elaboración del documento de negocio - BPMN | DG/JP/AR/SS/CT/WV/JV/DY
Aprobación del documento de negocio - BPMN | LW
Requisitos
Elaboración de la lista de requisitos | DG/JP/AR/SS/CT/WV/JV/DY
Aprobación de la lista de requisitos | LW
Construcción | DG/JP/AR/SS/CT/WV/JV/DY | bar: 2019-10-03 to 2019-10-13; 2019-10-20 to 2019-11-14
Backend | JP/WV/DY | bar: 2019-10-03 to 2019-10-13; 2019-10-20 to 2019-11-14
Definir estructura del proyecto | JP/WV/DY | bar: 2019-10-03 to 2019-10-04
Instalar librerías necesarias y configuración | JP/WV/DY | bar: 2019-10-05 to 2019-10-07
Definir el modelo de datos | JP/WV/DY | bar: 2019-10-08 to 2019-10-10
Módulo de acceso | JP/WV/DY | bar: 2019-10-11 to 2019-10-13
Módulo de tesis - CRUD | JP/WV/DY | bar: 2019-10-20 to 2019-10-26
Módulo de tesis - Funcionalidad adicional | JP/WV/DY | bar: 2019-10-27 to 2019-11-02
Módulo de novedades - CRUD | JP/WV/DY | bar: 2019-10-27 to 2019-11-02
Módulo de novedades - Funcionalidad adicional | JP/WV/DY | bar: 2019-11-03 to 2019-11-09
Módulo usuario general - Tesis favoritas | JP/WV/DY | bar: 2019-11-10 to 2019-11-12
Módulo usuario general - Perfil | JP/WV/DY | bar: 2019-11-13 to 2019-11-14
Despliegue del sistema | JP/WV/DY
Frontend | DG/AR/SS/CT/JV | bar: 2019-10-08 to 2019-10-13; 2019-10-20 to 2019-11-23
Crear estructura de vistas | DG/AR/SS/CT/JV | bar: 2019-10-08 to 2019-10-09
Definir vistas necesarias | DG/AR/SS/CT/JV | bar: 2019-10-10 to 2019-10-12
Importar scripts necesarios | DG/AR/SS/CT/JV | bar: 2019-10-12 to 2019-10-13
Módulo de acceso | DG/AR/SS/CT/JV | bar: 2019-10-20 to 2019-10-23
Módulo de tesis - CRUD | DG/AR/SS/CT/JV | bar: 2019-10-24 to 2019-10-30
Módulo de tesis - Funcionalidad adicional | DG/AR/SS/CT/JV | bar: 2019-10-30 to 2019-11-05
Módulo de novedades - CRUD | DG/AR/SS/CT/JV | bar: 2019-10-31 to 2019-11-06
Módulo de novedades - Funcionalidad adicional | DG/AR/SS/CT/JV | bar: 2019-11-06 to 2019-11-12
Módulo usuario general - Tesis favoritas | DG/AR/SS/CT/JV | bar: 2019-11-12 to 2019-11-14
Módulo usuario general - Perfil | DG/AR/SS/CT/JV | bar: 2019-11-15 to 2019-11-16
Pruebas | DG/AR/SS/CT/JV | bar: 2019-11-17 to 2019-11-23
Cierre de proyecto | DG/JP/AR/SS/CT/WV/JV/DY | bar: 2019-11-24 to 2019-11-30
Subida a producción | JP/WV/DY | bar: 2019-11-24 to 2019-11-30
Manual de usuario | DG/AR/SS/CT/JV | bar: 2019-11-24 to 2019-11-30